АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНОВОМЫССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2023                                                      п. Осиновый Мыс                                                               № 58

О подготовке к лесопожароопасному сезону

и защите населения от лесных пожаров в 2024 году

на территории Осиновомысского сельсовета

В целях подготовки к пожароопасному сезону и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории Осиновомысского сельсовета и защиты от них населенных пунктов, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» и постановлением Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст. 7 Устава Осиновомысского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление № 12 от 20.03.2023 «О подготовке к лесопожароопасному сезону и защите населения от лесных пожаров в 2023 году на территории Осиновомысского сельсовета» отменить.

2. Утвердить «План мероприятий по противопожарному обустройству п. Осиновый Мыс к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года» согласно приложению № 1.

3. Утвердить «План действий по защите населения от лесных пожаров на территории Осиновомысского сельсовета» согласно приложению № 2.

4. Утвердить «План отселения населения при возникновении пожаров» согласно приложению № 3.

5. Утвердить «Состав оперативного штаба по координации охраны лесов от пожаров и защиты от них населенного пункта» согласно приложению № 4.

6. Утвердить «Схему оповещения и схему связи лиц задействованных по защите населенных пунктов от лесных пожаров» согласно приложению № 5.

7. Поручить оперативному штабу:

- осуществлять контроль за выполнением организационно-технических мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров;

- организовать действия всех пожарных сил по тушению лесных массивов прилегающих к населенным пунктам;

- оказывать содействие лесничим по привлечению предприятий и организаций для тушения  крупных лесных пожаров;

- осуществлять принятие оперативных решений в соответствии со складывающейся лесопожарной обстановкой;

- в периоды введения на территории Осиновомысского сельсовета режима функционирования «повышенной опасности» или «Чрезвычайной  ситуации», связанной со сложной лесопожарной обстановкой, проводить среди населения работу по ограничению и запрещению посещения ими лесов.

8. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

- рекомендовать имеющиеся водовозные машины и емкости в пожароопасный период на промзонах держать заправленные водой.

- лично осуществлять контроль над соблюдением требований пожарной безопасности на своем предприятии.

9. Руководителям муниципальных учреждений провести ревизию электросетей, электрооборудования и отопительных печей на своих объектах.

10. Запретить сжигание в лесах порубочных остатков, выжигания сухой травы  на полях, разведения костров и сжигания мусора на свалках.

11. Дежурному администрации Осиновомысского сельсовета при пожаре по распоряжению главы Осиновомысского сельсовета произвести включение сигнала системы оповещения населения.

12.При возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной лесными пожарами использовать резервный фонд, созданный для ликвидации чрезвычайной ситуации.

13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

14. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в печатном издании «Осиновомысский вестник».

Глава Осиновомысского сельсовета                                               Д.В.Кузнецов

Приложение № 1

к Постановлению

администрации

Осиновомысского

сельсовета

от 06.10.2023 № 58

УТВЕРЖДАЮ

Глава Осиновомысского  сельсовета

____________ Кузнецов Д.В.

06.10.2023 г.

ПЛАН

мероприятий по противопожарному обустройству

п. Осиновый Мыс к весенне-летнему пожароопасному периоду 2024 года

| № п/п | Наименование предприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка паспорта населенного пункта, подверженного угрозе ландшафтных (природных) и лесных пожаров | Заместитель главы | до 01.02.2024 |
| 2 | Разработка «Плана действий по защите населенного пункта от лесных пожаров на 2024 год» | Заместитель главы | до 01.04.2024 |
| 3 | Создание, утверждение перечня патрульных групп, патрульно-маневренных групп, маневренных групп. | Заместитель главы | До 01.04.2024 |
| 4 | Разработка маршрутов наземного патрулирования, пунктов наземного обнаружения пожаров на господствующих высотах, места установки контрольных постов на территории лесничества | Заместитель главы | До 01.04.2024 |
| 5 | Организация патрулирования, в том числе мобильного, вокруг населенных пунктов в условиях сухой, жаркой погоды и задымленностью территории при возникновении сложной лесопожарной обстановки | Глава | С 15.04.2024 |
| 6 | Организация работы по выполнению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Глава | С 01.04.2024 |
| 7 | Разработка памяток по соблюдению Правил противопожарного режима | Заместитель главы | В течение 2024 года |
| 8 | Изготовление памяток по соблюдению Правил противопожарного режима | Заместитель главы | В течение 2024 года |
| 9 | Осуществление постоянного контроля за исправностью водонапорных башен, за подъездными путями к пирсам для забора воды и другим водоисточникам | Глава | В течение 2024 г. |
| 10 | Принятие мер по очистке территории поселений от сухой растительности и горючих материалов на территории поселений, в том числе по очистке территорий, прилегающей к населенным пунктам от сухой древесины, свалок и других горючих материалов, установка дополнительных емкостей для воды. | Глава | С 01.04.2024 |
| 11 | Принятие мер по ограничению посещение населением лесных массивов при введение особого противопожарного режима на территории сельсовета | Глава | В течение пожароопасного сезона |
| 12 | Организация оповещения на территории сельсовета населения при введении особого противопожарного режима и режимов функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайная ситуация» | Глава | При необходимости |
| 13 | Выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода земель вдоль автомобильных дорог общего пользования, трансформаторных подстанций, линий электропередач, расположенных в границах земельного фонда. | АО «КрайДЭО», АО «КрасЭКо» | С 01.04.2024 |
| 14 | Доведение информации о введение режима функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайной ситуации» в связи с возникновением крупных лесных пожаров, непосредственно угрожающих населенному пункту, населению | Заместитель главы | При введении режимов функционирования |
| 15 | Опашка населенного пункта и обновление минерализованных полос | Глава | До 01.05.2024 до 30.09.2024 |
| 16 | Поэтапное скашивание сорной растительности в местах общего пользования | Глава | В течение пожароопасного сезона |
| 17 | Принятие мер по сносу бесхозных строений | Глава | Постоянно |
| 18 | Профилактическая работа (беседы) с населением о запрете разведения в населенных пунктах костров при установлении пожароопасного сезона в лесных районах | Заместитель главы | С 15.04.2024 |
| 19 | Организация обучения мерам пожарной безопасности на социально значимых объектах. | Глава сельсовета, Руководители учреждений | Постоянно |
| 20 | Обеспечение постоянного информирования населения о состоянии пожарной обстановки в лесах района, а также принимаемых мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов от лесных пожаров | Заместитель главы | В течение пожароопасного сезона |
| 21 | Проведение профилактической работы путем размещения памяток, листовок на информационных стендах, сайте сельсовета, в мессенджерах | Заместитель главы | Постоянно |
| 22 | Организация и проведение схода граждан | Заместитель главы | До 01.05.2024 |
| 23 | Деятельность административной комиссии сельсовета по ст. 5.1 КоАП | Заместитель главы | Постоянно |

Приложение № 2

к Постановлению

администрации

Осиновомысского

сельсовета

от 06.10.2023 № 58

УТВЕРЖДАЮ

Глава Осиновомысского  сельсовета

____________ Кузнецов Д.В.

06.10.2023 г.

ПЛАН

действий по защите населения от лесных пожаров на территории Осиновомысского сельсовета

- Сообщаем в МЧС, ЕДДС  - 101, 2-12-37, 8-902-928-47-46.

- Срочно оповещаем жителей о пожаре (через систему «Сирена», мессенджеры вайбер, ватсап, депутатов по улицам). Вызываем ДПД, ПЧ-72, Лесопожарный центр.

- Извещаем руководителей о пожаре и срочном выделении рабочих и техники для тушения пожара и эвакуации населения.

- Начинаем работу штаба ЧС и тушения пожара.

- Осуществляем контроль за распространением пожара, принимаем все меры для ликвидации пожара и не допускают распространения.

- Срочно проверяем население, кто с какой улицы прибыл в пункты эвакуации и какая техника прибыла для эвакуации населения и тушения пожара.

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Наименование привлекаемой техники, марка. Количество привлекаемых человек для тушения пожара | Наименование предприятий и организаций, откуда привлекается техника, выполняют мероприятия по защите поселения | Ф.И.О. руководителя предприятия и организации, которые выполняют мероприятия по защите населения и выделяют технику | Телефон | Телефон диспетчера предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение тушения пожаров на границе населенного пункта – лесные массивы | АЦ – 40(130) АЦ-3.0-40(5313) | ПЧ-72 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» | М.Н. Светликов | 8-950-425-05-53 | 8-902-941-45-42 |
|  |  | Трактора К-700 Бульдозер ШАНТУЙ АЦ-6.0-40(5557) | ООО «Горлесмет» | Н.В. Горбачев | 8-923-454-74-33 | 8-923-277-10-10 |
|  |  | Трактор Т-4, Т-170 АЦ-1,6-10(ГАЗ 66) | Чуноярское ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» | И.Б.Душечкин | 8-950-970-81-95 | 8-950-437-30-50 |
| 2. | Создание дополнительных запасов воды | Пожарный водоем 1 шт – 50 кубометров | Администрация Осиновомысского сельсовета | Д.В. Кузнецов | 8-923-318-61-37 8-950-981-80-39 | 8-950-998-30-66 |
| 3. | Обеспечение бесперебойной заправки водой на водонапорных сооружениях | 1 человек | ПО «Ангарский» ГПКК «ЦРКК» | В.В. Лукашенко | 8-929-334-43-70 | 8-908-014-96-57 |
| 4. | Организация круглосуточного дежурства в период возникновения лесных пожаров с угрозой поселения | 2 человека | Администрация Осиновомысского сельсовета | Д.В. Кузнецов | 8-923-318-61-37 8-950-981-80-39 | 8-950-998-30-66 |

Приложение № 3

к Постановлению

администрации

Осиновомысского

сельсовета

от 06.10.2023 № 58

УТВЕРЖДАЮ

Глава Осиновомысского  сельсовета

____________ Кузнецов Д.В.

06.10.2023 г.

ПЛАН

отселения населения при возникновении пожаров

| № п/п | Мероприятия | Наименование организации, от кого привлекаются | Техника |  | Кол-во людей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | Кол-во |  |
| 1. | Оказание помощи жителям, нуждающимся в посторонней помощи при проведении эвакуации и сохранении материальных ценностей (вывод скота, подьём запасов из погреба). Эвакуация населения транспортом из возможных очагов возгорания | Администрация Осиновомысского сельсовета | УАЗ «Патриот» | 1 | 1 |
|  |  | ООО «Горлесмет» | Автобус ПАЗ | 1 | 1 |
|  |  | БИУП «Районное АТП» | Автобус ПАЗ | 1 | 1 |
| 2. | Организация мест размещения эвакуируемого населения | МКОУ «Осиновская школа» Администрация Осиновомысского сельсовета |  |  |  |

Приложение № 4

к Постановлению

администрации

Осиновомысского

сельсовета

от 06.10.2023 № 58

УТВЕРЖДАЮ

Глава Осиновомысского  сельсовета

____________ Кузнецов Д.В.

06.10.2023 г.

Состав

оперативного штаба  по координации охраны лесов от пожаров и защиты населенных пунктов от них по Осиновомысскому сельсовету

- Кузнецов Дмитрий Витальевич – глава Осиновомысского сельсовета, руководитель штаба;

- Пономарева Екатерина Анатольевна – заместитель главы Осиновомысского сельсовета, заместитель руководителя штаба;

- Кульба Наталья Александровна – специалист 1 категории   администрации Осиновомысского сельсовета, секретарь штаба.

Члены оперативного штаба

- Рукосуева Ольга Николаевна – директор МКОУ Осиновской школы;

- Икенов Алексей Бикенович – депутат, председатель Осиновомысского сельского Совета депутатов;

- Рукосуев Станислав Владимирович – руководитель КГБУ «Чунское лесничество;

- Душечкин Игорь Борисович – начальник Чуноярской ЛПС КГАУ "Лесопожарный центр";

- Горбачев Николай Васильевич – директор ООО «Горлесмет»;

- Светликов Михаил Николаевич – начальник ПЧ-72 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»;

- Леткеман Светлана Анатольевна – начальник КГАУ «Лесопожарный центр» Чуноярское авиаотделение;

- Маханьков Иван Викторович – слесарь ГПКК «ЦРКК».

Приложение № 5

к Постановлению

администрации

Осиновомысского

сельсовета

от 06.10.2023 № 58

УТВЕРЖДАЮ

Глава Осиновомысского  сельсовета

____________ Кузнецов Д.В.

06.10.2023 г.

Схема

оповещения и схема связи лиц, задействованных по защите населенных пунктов от лесных пожаров по Осиновомысскому сельсовету

Глава администрации

Служба 01                                                      Оперативный штаб                      Лесничий

Работа с ИП                                               Работа с предприятиями              Работа с лесником

Глава Осиновомысского сельсовета                                                  Д.В. Кузнецов

Утверждаю

Глава Осиновомысского сельсовета

________________ Д.В. Кузнецов

06.10.2023 г.

| Согласовано ООО «Горлесмет» ____________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) «_____»________________2024 года М.П | Согласовано МКОУ «Осиновская школа» ____________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) «_____»________________2024 года М.П |
| --- | --- |
| Согласовано ПЧ-72 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» ___________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) «_____»________________2024 года М.П | Согласовано Чуноярское ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» ___________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) «_____»________________2024 года М.П |
| Согласовано КГБУ «Чунское лесничество» ____________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) «_____»________________2024 года М.П | Согласовано Чуноярское авиаотделение «Лесопожарный центр» ____________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) «_____»________________2024 года М.П |
| Согласовано ПО Ангарское ГПКК «ЦРКК» ____________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) «_____»________________2024 года М.П | Согласовано БМУП «Районное АТП» ____________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) «_____»________________2024 года М.П |