**АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНОВОМЫССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

25.03.2024 г.                       п.Осиновый Мыс                                     № 10

В соответствии с Постановлением администрации Осиновомысского сельсовета № 65 от 29.07.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Осиновомысского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 7 Устава Осиновомысского сельсовета Богучанского района Красноярского края:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Осиновомысского сельсовета «Развитие п. Осиновый Мыс» за 2023 год.

2. Отчет о выполнении программы разместить на официальном сайте администрации Осиновомысского сельсовета в сети Интернет.

3. Ответственным исполнителем за размещение информации назначить на специалиста 1 категории.

          4 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

         5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

 Глава Осиновомысского сельсовета                                                     Д.В.Кузнецов

25.03.2024 г.

**Отчет о выполнении муниципальной программы Осиновомысского сельсовета «Развитие п. Осиновый Мыс» за 2023 год**

**Основные цели муниципальной программы -** 1. Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.

2. Обеспечение и реализация задач реформирования системы местного самоуправления в соответствии с № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**Основные задачи муниципальной программы** - 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Осиновомысского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.

4.Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Осиновомысского сельсовета

**Подпрограмма 1** **«Благоустройство территории Осиновомысского сельсовета»;**

**Цель подпрограммы** - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

**Задачи подпрограммы**: 1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2. Содержание сети уличного освещения;

3. Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения на улично - дорожной сети поселка Осиновый Мыс.

4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.

5. Процент привлечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан муниципального образования к работам по благоустройству в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

6.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории п. Осиновый Мыс

**Целевые индикаторы**: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;

2.Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

3.Доля освещенных улиц и переулков;

4.Количество обустроенных мест массового отдыха.

5.Экономия электрической энергии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 465 527,00 | 0 | 465 527,00 | 100 | содержание автомобильных дорог местного значения |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 48 506,30 | 0 | 48 348,00 | 99,67 | приобретение знаков дорожного движения |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 100 | установка знаков дорожного движения |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 246 118,50 | 0 | 246 118,50 | 100 | Оплата за выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения п. Осиновый Мыс; оплата работы по выполнению проектно сметной документации. |
| Мероприятия по содержанию сети уличного освещения | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 625 000,00 | 0 | 529 170,59 | 84,67 | оплата электроэнергии за уличное освещение |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 177 259,60 | 0 | 173 350,00 | 97,79 | приобретение светодиодных светильников, материалов для уличного освещения, кабеля |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 123 460,00 | 0 | 122 585,30 | 99,29 | оплата МК по ремонту и содержанию уличного освещения: (ремонт и обслуживание ТП, замена провода, фотореле, пускателя, ремонт и замена светодиодных светильников) |
| Мероприятия по обустройству и содержанию мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства. | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 366 173,12 | 0 | 335 815,00 | 91,71 | оплата услуги по благоустройству |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 382 608,80 | 0 | 329 676,00 | 86,17 | Приобретение хозяйственных материалов (краски кисти); детское игровое оборудование на детскую площадку. |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 34 942,20 | 0 | 34 942,20 | 100 | Доставка детского игрового оборудования (транспортные услуги) |
| ИТОГО |  | **0** | **2 484 595,52** | **0** | **2 300 532,59** | **92,59%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. целевые показатели выполнены на 92,59%. Всего в 2023 году по подпрограмме было проведено 6 мероприятий, из них: приобретение знаков дорожного движения, выполнена на 99,67 %, Оплата МК по ремонту и содержанию уличного освещения: (ремонт и обслуживание ТП, замена провода, фотореле, пускателя, ремонт и замена светодиодных светильников) выполнена на 99,29 %, приобретение светодиодных светильников, материалов для уличного освещения, кабеля, выполнена на 97,79 %, оплата электроэнергии за уличное освещение выполнена на 84,67%, оплата услуги по благоустройству, выполнена на 91,71 %, приобретение хозяйственных материалов, выполнена на 86,17 %, остальные мероприятия выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 92,59 %. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2** **«Защита населения и территории Осиновомысского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;**

**Цель подпрограммы** - Создание эффективной системы защиты населения и территории Осиновомысского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи подпрограммы**: 1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Осиновомысского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения

4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;

5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий.

7. Создание условий для противодействия терроризму и экстремизма.

8. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.

**Целевые индикаторы**: 1. Недопущение чрезвычайных ситуаций на территории МО.

2.Снижение количества пожаров.

3.Сокращение материального ущерба от пожаров.

4. Охват населения обучением поведения при пожарах.

5. Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера.

6.Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

7.Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму.

8.Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Ремонт и очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | Администрация Осиновомысского сельсовета | 83 273,20 | 4 382,80 | 83 273,20 | 4 382,80 | 100 | Очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |
| Уход за минерализованными полосами | Администрация Осиновомысского сельсовета | 59 685,15 | 3 141,85 | 59 685,15 | 3 141,85 | 100 | уход за минерализованными полосами |
| Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | Администрация Осиновомысского сельсовета | 139 941,65 | 7 365,35 | 139 941,65 | 7 365,35 | 100 | Оплата МК организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования |
| Приобретение специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | Администрация Осиновомысского сельсовета | 9 500,00 | 500,00 | 9 500,00 | 500,00 | 100 | Приобретение бензинового тримера |
| Мероприятие Профилактика терроризма и экстремизма | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 1  000,00 | 0 | 1 000,00 | 100 | Памятки по антитерроризму А4 |
| ИТОГО |  | **292 400,00** | **15 390,00** | **292 400,00** | **15 390,00** | 100% |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2023 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 3** **«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Осиновомысского сельсовета»;**

**Цель подпрограммы** - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние

**Задачи подпрограммы**: 1.Сохранение жилищного фонда на территории Осиновомысского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального и текущего ремонта в муниципальном жилищном фонде

**Целевые индикаторы**: 1.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда

2.Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилья | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 90 000,00 | 0 | 90 000,00 | 100 | Оплата МК за услуги по разборке покрытий кровли, устройство кровли из профлиста в мун. жилье |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 631 406,53 | 0 | 592 173,80 | 93,79 | Услуги по замене счетчика холодной воды в мун. жилье п. Осиновый Мыс; замена электропроводки в мун. жилье п. Осиновый Мыс; ремонт кирпичной печки в мун. жилье. |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 741 931,53 | 0 | 633 834,88 | 85,43 | Приобретение профлиста , планка конька, планка верхняя, саморезы; электропроводка; кирпич. |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 11 400,00 | 0 | 11 400,00 | 100 | Приобретения счетчика холодной воды; |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 100 | Услуги по доставки профлиста и доборных элементов до п. Осиновый Мыс |
| ИТОГО |  | **0,00** | **1 494 738,06** | **0,00** | **1 347 408,68** | 90,14% |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 90,14%. Всего в 2023 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий, услуги по доставки профлиста, электропроводки, кирпича, выполнены на 85,43%, услуги по замене счетчика холодной воды в мун. жилье п. Осиновый Мыс; замена электропроводки в мун. жилье п. Осиновый Мыс; ремонт кирпичной печки в мун. жилье, выполнены на 93,79 %, все остальные выполнены на 100%. Процент выполнения составляет 90,14%. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 4** **«Развитие физической культуры и спорта на территории Осиновомысского сельсовета»;**

**Цель подпрограммы** - Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Осиновомысского сельсовета

**Задачи подпрограммы**: 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для населения поселка;

2.Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.

**Целевые индикаторы**: 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Осиновый Мыс;

2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Содержание инструктора по спорту (заработная плата, начисления на оплату труда) | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 637 258,52 | 0 | 637 238,67 | 100 | выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 880 194,03 | 0 | 850 319,88 | 96,61 | Оплата жилищно-коммунальных услуг |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 45 000,00 | 0 | 45 000,00 | 100 | Оплата за электроэнергию |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 173 560,00 | 0 | 173 556,74 | 100 | Региональные выплаты и выплаты начисления на оплату труда |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 189 731,48 | 0 | 189 727,90 | 100 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 50 262,00 | 0 | 50 262,00 | 100 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Приобретение спортивного инвентаря для развития физической культуры и спорта на территории поселения | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 24 138,00 | 0 | 24 138,00 | 100 | приобретение спортивного инвентаря, хоз. инвентарь. |
|  | Администрация Осиновомысского сельсовета | 0 | 7 471,10 | 0 | 7 471,10 | 100 | Транспортные услуги |
| ИТОГО |  | **0,00** | **2 072 074,93** | **0,00** | **2 030 511,24** | 97,99% |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Осиновый Мыс исполнен на 97,99 % . Всего в 2023 году по программе было проведено 5 мероприятия, из них все выполнены. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 97,99%. Подпрограмма является эффективной.

***Вывод:*** Бюджетные ассигнования были запланированы в объеме 6 359 198,51 руб., на конец 2023 года – 5 986 242,51. Исполнение бюджетных ассигнований составило 94,14%.Программа является эффективной.

На реализацию программы положительно повлияло своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

Глава Осиновомысского сельсовета                                                                            Д.В.Кузнецов